Приказ № 14

от 15 марта 2011 года

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО МОУ «Поташкинская СОШ»

В целях эффективной организации деятельности общеобразовательного учреждения по подготовке введения ФГОС начального общего образования

Приказываю:

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по обеспечению введения федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Поташкинская СОШ».

- Заместителям директора школы, руководителям методических объединений, членам рабочей группы по введению ФГОС в работе руководствоваться данным планом-графиком.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                              В.С. Сединкин

Приложение к приказу    № 14 от 15.03.2011г.

План - график  подготовки к введению  Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в общеобразовательном учреждении

МОУ «Поташкинская СОШ»  Артинского городского округа

на 2010-2011 учебный год

Данный план-график составлен на основании приказа  начальника  Управления образования

Артинского городского округа   от 6 сентября 2010 г. № 143

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС начального общего образования в школе | октябрь | Администрация школы | Создание эффективного механизма управления процессом введения ФГОС в школе: план методической работы, управленческой программы, Совета и рабочей группы по введению ФГОС |
| 2 | Издание приказа о введении ФГОС в 2011-2012 учебном году в школе | август | Директор ОУ | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на уровне ОУ |
| 3 | Издание приказа о создании школьного координационного Совета по введению ФГОС начального общего образования. Утверждение Положения о Координационном совете по введению ФГОС и рабочей группе | сентябрь | Директор ОУ | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального Координационного совета |
| 4 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Директор ОУ | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы; Протокол заседания педсовета (методического совета, Совета школы) |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Апрель 2011 | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| 6 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март-апрель | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ; результаты опроса работников ОУ. |
| 7 | Моделирование образовательного плана школы с учётом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май - июнь | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе; Справка |
| 8 | Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 9 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учётом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание основной образовательной программы Наличие ООП НОО |
| 10 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учётом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011г | Администрация ОУ, члены рабочей группы | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
|  | Самооценка через заполнение Карты мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году | сентябрь | Директор ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО и на уровне школы |
| 6 | Согласование новых годовых календарных учебных графиков. | Сентябрь, 2011 | Директор | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Анкетирование |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов федерального, регионального уровня, сайта Управления образования, школьного сайта | Весь период | Невьянцева И.Г., Матвиенко А.М. | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 2 | Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ о ходе подготовки и результатах введения ФГОС | Весь период | Директор ОУ |  |
| 3 | Участие в сетевых сообществах педагогов, родителей по проблемам введения ФГОС | В течение всего периода | Директор |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Подготовка школы для введения ФГОС начального общего образования в 2011-2012 уч.г. | Июль –август 2011 г. | Директор ОУ | Переход на работу по ФГОС второго поколения с 1 сентября 2011 г. |
| 2 | Создание школьного координационного Совета по введению ФГОС НОО | сентябрь | Директор ОУ | Формирование организационных оснований введения ФГОС |
| 3 | Создание (проектной) рабочей группы | Октябрь 2010 | Директор ОУ | Создание и определение функционала рабочей группы; Приказ о создании группы |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Октябрь-ноябрь 2010 | Администрация ОУ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО; Наличие утверждённого плана |
| 5 | Участие в инструктивном совещании с руководителями ОУ «Управление введением ФГОС в ОУ Артинского городского округа» | Август, 2010 | Директор ОУ | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 6 | Семинар или педсовет по материалам ФГОС: Темы: - «Содержание и технология введения ФГОС НОО» - «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Ноябрь, 2010 | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО; Протокол мероприятия, результаты анкетирования |
| 7 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО. | В течение года | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ; Справка |
| 8 | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС. | октябрь 2010 г. | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов | Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению ФГОС начального образования в 2011-2012 уч.г. |
| 9 | Соотнесение списка используемых в школе учебно-методических комплектов с федеральным перечнем. | январь | Зам. директора по УВР, ШМО учителей начальных классов | Обеспеченность школы учебной и учебно- методической литературой для введения ФГОС |
| 10 | Корректировка плана-графика введения ФГОС в школе | Март-апрель | Администрация ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС в МОУ «Поташкинская СОШ» |
| 11 | Осуществление мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС в 2011-2012 уч. году . | сентябрь-май 2010 -2011 г. | Администрация ОУ | Определение имеющихся образовательных ресурсов для введения ФГОС в ОУ. План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса в начальной школе. |
| 12 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Декабрь-март 2010-2011 учебного года | Директор ОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. Справка |
| 13 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | В течение года | Директор ОУ, библиотекарь | Наличие в школе документов по введению ФГОС; Заявки педагогов на УМК; заявки ОУ на комплектование ОУ выбранными УМК |
| 14 | Анализ имеющегося фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. | Март 2011г | библиотекарь | Оснащённость библиотеки учебными и справочными пособиями |
| 15 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-август |  | Наличие УМК |
| 16 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | В течение года | Администрация ОУ | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся. |
| 17 | Ознакомление педагогов с УМК, рекомендованными для реализации ФГОС начального общего образования | Декабрь 2010 — февраль 2011 | Руководитель ШМО начальных классов | Овладение педагогами учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. |
| 18 | Экспертиза условий развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Май - июнь | Администрация ОУ | Оценка условий введения ФГОС НОО. Аналитическая справка |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| 1 | Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. | сентябрь 2010 г. | Администрация ОУ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, работников муниципального ресурсного центра по вопросам, связанным с внедрением ФГОС | В течение года | Администрация ОУ, учителя начальных классов |  |
| Научно- методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Предъявление образовательной программы ОУ по введению ФГОС на координационном Совете УО АГО | апрель 2011 г. | Администрация ОУ | Организация общественной экспертизы качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2 | Консультирование педагогических работников ОУ по проектированию рабочих программ по учебным дисциплинам начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона. | В течение года | РИМЦ, Администрация ОУ | Положение о рабочей программе. Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий, соответствующих требованиям ФГОС |
| 3 | Разработка рекомендаций по формированию части основной образовательной программы начального общего образования, самостоятельно формируемой участниками образовательного процесса, с учетом особенностей местной культурной, национальной и иной специфики. | В течение года | РИМЦ, Администрация ОУ, родители учащихся начальной школы | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 4 | Использование методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС | В течение года | Администрация ОУ |  |
| 5 | Участие в Днях открытых дверей в ОУ — пилотных площадках по введению ФГОС | Ноябрь 2010 — апрель 2011 | Руководители ОУ | Использование опыта пилотных школ по проектированию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6 | Участие в заседании круглого стола для заместителей руководителей ОУ «Образовательная программа ОУ — основной механизм реализации требований ФГОС» | Апрель 2011 г. | Администрация ОУ, зам. директора по УВР | Освоение руководящими работниками ОУ новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. |
| Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |
| 1 | Определение расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ | март | Директор ОУ | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС |
| Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |
| 1 | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Март-апрель | Администрация ОУ | Выявление степени готовности к введению ФГОС НОО |
| 2 | Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Март-апрель | Директор ОУ | Обеспечение готовности к ведению ФГОС |
| Контроль реализации плана |
| 1 | Контроль реализации плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам внедрения ФГОС | Сентябрь – октябрь 2010 | Директор ОУ | Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС НОО |
| 2 | Контроль качества планирования методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС | Октябрь 2010 | Директор ОУ |  |
| 3 | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ОУ | Март - апрель | Директор ОУ |  |
| 4 | Контроль качества разработки программ, входящих в структуру ООП НОО. | Апрель – август 2011 | Директор ОУ |  |